Raport intermediar 1











In urma seminarului din aprilie 2013 organizat in cadrul proiectului BICO, companiile romanesti implicate in proiect au realizat o planificare a activitatilor privind formarea profesionala. O parte din activitati au fost realizate, altele urmeaza a fi finalizate pana la finalul anului 2013. In cadrul Consiliului National organizat la Tulcea in iunie 2013 de catre FSCM, participantii la seminarul BICO si coordonatorul national BICO au prezentat concluziile seminarului celorlalti colegi si echipelor de management din Altur Slatina, Mecanica Marsa si Vard Tulcea. 





Programarea activitatilor in cadrul proiectului este urmatoarea:


I. Altur Slatina:


a. pana la 31 iulie 2013, au avut loc urmatoarele subactivitati:


intalnire intre management si reprezentantii lucratorilor	


prezentare instruire seminar BICO	


actualizare plan anual formare profesionala.		


b. pana la sfarsitul anului se va desfasura si evalua formarea profesionala prevazuta in planul anual.





Mecanica Marsa:


Unitatea se afla intr-un proces de reorganizare, urmare a declararii procedurii de insolventa in 2009. A fost evitat falimentul si unitatea isi poate continua activitatea. In ceea ce priveste formarea profesionala:


a. pana la 31 iulie 2013, au avut loc urmatoarele subactivitati:


intalnire intre management si reprezentantii lucratorilor	


prezentare instruire seminar BICO	


actualizare plan anual formare profesionala.		


b. pana la sfarsitul anului se va desfasura si evalua formarea profesionala prevazuta in planul anual.





Vard Tulcea:


a. pana la sfarsitul lui iulie 2013 au fost organizate urmatoarele cursuri de competente:


curs initiere SYNERGI pentru atributii de SSM, mediu si PSI				


curs evaluator riscuri la locul de munca


curs prevenire si combatere a poluarii in apele interioare


curs acreditare FROS 10 pentru coordonator de sablare-vopsire


b. pana la finalul acestui an vor fi organizate urmatoarele cursuri:


- perfectionare:	


curs IT operare Word si Excel		


initiere in AUTOCAD			


initiere in TRIBON				


initiere in FORAN


- calificare: 


lacatus						


sudor electric				


sudor autogen				


macaragiu cu comanda de la sol		


manevrant platforma SKV Worker.


In fiecare din cele trei intreprinderi amintite, formarea profesionala se desfasoara avand la baza capitolul dedicat formarii din contractul colectiv de munca la nivel de unitate. In urma discutiilor, participantii la intalnire au hotarat sa realizeze un material care sa poata fi utilizat de catre toate companiile din sectorul constructii de masini si care sa cuprinda:


prevederile legislatiei din Romania privind formarea profesionala


capitolele unui plan anual de formare profesionala


pasii unei formari profesionale de succes invatati in cadrul seminarului BICO.








Teodora Gheorghevici


�


29.06.2013


